## 任务清单
滦南县2019年优化营商环境重点任务清单
序号 | 任务目标 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限
1 | 衔接落实国务院、省政府、市政府取消、下放行政审批事项，并在1个月内完成衔接工作，同时衔接落实好市级委托、派驻的各类行政审批事项 | 县营商办 行政审批局 | 县政府相关部门 各镇（街道办） | 2019年3月底
2 | 加强人才、经费、技术、装备等方面的保障，确保各类承接下放的权力接得住、管得好 | 县营商办 行政审批局 | 县委组织部、人社局、财政局、工信局（科技局）等单位，各镇（街道办） | 2019年9月底
3 | 全面承接市级下放或委托实施的行政许可事项 | 县营商办 行政审批局 | 县政府相关部门 | 2019年9月底
4 | 健全清单管理体系，建立清单动态调整公开机制，调整规范已经编制公开的行政权力清单、责任清单、行政许可事项目录清单等各类清单，2019年底前县本级制定完善各类清单达到市级规定标准 | 县营商办 行政审批局 | 财政局、发改局、司法局、环保分局、应急管理局等部门 | 2019年12月底
5 | 规范审批中介服务，统一规范中介服务事项，减少不必要的行政审批中介服务事项，除法律法规规定外，各部门设定的区域性、行业性和部门间中介服务机构执业限制一律取消 | 县营商办 行政审批局 | 县政府相关部门 | 2019年5月底
6 | 完善建立全县统一的网上“中介超市”，中介服务机构“零门槛、零限制”入驻并全部实现网上交易，由企业自主选择中介服务机构 | 县营商办 行政审批局 发改局 | 县政府相关部门 | 2019年9月底
7 | 消除政府部门强制指定或变相指定中介服务行为，政府部门在审批过程中委托开展的技术性服务活动，全部通过竞争方式选择服务机构 | 行政审批局 | 自然资源和规划局、应急管理局、环保分局、发改局、住建局等部门 | 2019年12月底
8 | 实施项目审批流程再造，制定《滦南县工程建设项目制度改革实施方案》 | 县一港双城办 行政审批局 | 自然资源和规划局 应急管理局 住建局 | 2019年2月底
9 | 调整同类项目不同部门存在差异的审批事项，逐步推行审批事项同级化、属地化。按照市级要求，先行实现由我县立项组织实施的市政基础设施项目（道路、绿化、管线）和房屋改造类项目（老旧小区改造、内部装饰装修等小型工程）审批事项同级化 | 县营商办 行政审批局 自然资源和规划局 住建局 | 县政府相关部门 | 2019年6月底
10 | 将工程建设项目审批流程划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收等四个阶段，每个审批阶段确定一家牵头单位，实行“一家牵头、并联审批、限时办结”；建立完善“一张蓝图、一个系统、一个窗口、一张表单、一套机制”的“五个一”审批体系；建成工程建设项目审批制度框架和信息数据平台 | 行政审批局 自然资源和规划局 | 县政府相关部门 | 2019年6月底
11 | 梳理与建设项目审批相关的行政许可、行政确认、其他权力等依申请办理事项、技术审查事项、中介服务事项、市政公共服务事项以及备案等各类事项。清理不合法、不合理、不必要的审批事项。公布工程建设项目事项清单，对清单实行动态管理，各审批部门不得强制项目单位办理未纳入清单的事项 | 行政审批局 | 自然资源和规划局 住建局 应急管理局 | 2019年6月底
12 | 实施行政审批与技术审查分离，将消防设计审核、人防设计审查、施工图设计审查等分散的技术审查环节整合为“施工图联合审查”。实施“联合验收”，住房和城乡建设、行政审批、自然资源和规划、应急管理、消防、国家安全、民政、文化广电和旅游、卫健、体育、市政公用服务等部门和单位对工程项目实行限时联合验收，统一验收图纸和验收标准，可依据综合测绘报告和其他必要材料直接出具验收意见，有关部门同步完成验收备案。 | 行政审批局 | 县政府相关部门 | 2019年12月底
13 | 按照市级要求及具体指导意见，实施开发区区域评估评价。4 月底前制定开发区“打包审批”实施意见，优化整合审批前的评估评价环节，不再实施区域内每个独立项目的重复评价。 | 行政审批局 | 县政府办（人防办）、应急管理局、住建局、自然资源和规划局、水利局、市场监督管理局、文旅局、气象局等部门 | 2019年6月底
14 | 按照市级要求及具体指导意见，在各类开发区开展报建审批区域性统一评价，统一推行土地勘测、矿产压覆、水土保持、文物保护、洪水影响、地震安全性、气候可行性等事项区域评估，符合整体规划和功能定位、属于主导产业的投资项目可不再进行单独评价 | 县营商办 行政审批局 | 县政府办（人防办）、应急管理局、住建局、自然资源和规划局、水利局、市场监督管理局、文旅局、气象局等部门 | 2019年9月底
15 | 深入开展“多证合一”改革，最大限度整合涉企证照事项，进一步加强“多证合一、一照一码”营业执照在各部门间的认可和使用 | 行政审批局 | 县政府相关部门 | 2019年5月底
16 | 开展“证照分离”改革，推行照后减证，实现持照即可经营 | 行政审批局 市场监督管理局 | 县政府相关部门 | 2019年6月底
17 | 优化新办企业办税程序，对已在登记机关领取加载统一社会信用代码营业执照的企业，不再单独进行税务登记，采用统一社会信用代码进行登记管理。进一步优化发票申领程序，压缩发票申领时间，2019年底前，新办纳税人首次申领增值税发票且符合相关规定条件的，办理时间压缩至1日 | 税务局 | 县政府相关部门 | 2019年12月底
18 | 完善社会保险登记流程，企业社保经办机构不再单独核发社会保险登记证，取消定期验证和换证制度，采用统一社会信用代码进行登记管理。完善“多证合一”数据共享和应用机制，做好企业社会保险登记和职工参保登记业务的衔接，推动职工参保登记业务网上办理 | 人社局 | 县政府相关部门 | 2019年12月底
19 | 落实国家减税优惠政策。严格执行国家减税政策，统筹推进增值税改革，重点降低制造业、交通运输业、建筑业等行业税率 | 财政局 税务局 | 县政府相关部门 | 2019年4月底
20 | 修订行政事业性收费和政府性基金目录清单，通过政府门户网站及时发布，同时根据国家和省、市目录变更情况，动态调整目录清单 | 财政局 发改局 | 县政府相关部门 | 2019年5月底
21 | 落实国家政府性基金和行政事业性收费停征、免征、降低标准等政策，实现省级设立涉企行政事业性“零收费”目标 | 财政局 | 县政府相关部门 | 2019年9月底
22 | 清理涉企经营服务性收费，对现行政府性涉企经营服务性收费，确保收费项目“只减不增”，对政府定价经营服务性收费目录清单进行动态调整 | 发改局 | 县政府相关部门 | 2019年12月底
23 | 按照全市统一要求，进一步放开具备竞争条件的涉企经营服务性收费政府定价，合理调整保留项目收费标准 | 发改局 | 县政府相关部门 | 2019年9月底
24 | 规范商协会收费行为。全面推开行业协会商会与行政机关脱钩改革，规范商协会收费行为。开展行业协会商会涉企收费专项治理行动，严禁协会商会特别是“红顶中介”强制或变相强制企业付费参加考核、评比、表彰、赞助活动。2019年底前，基本完成全县行业协会商会脱钩改革 | 民政局 | 县政府相关部门 | 2019年12月底
25 | 改革和理顺市场监管体制，完成工商、质监、食品药品监管等部门职能整合和相关资源整合，建立统一的市场监管体系 | 县委编办 市场监督管理局 | 县政府相关部门 | 2019年3月底
26 | 强化事中事后监管，由“严进宽管”向“宽进严管”转变，把更多资源和力量放到监管一线，提升监管能力和水平 | 市场监督管理局 | 县政府相关部门 | 2019年6月底
27 | 推行“双随机、一公开”监管，待机构改革完成后，及时制定和完善“双随机、一公开事项清单”，扩大“双随机、一公开”监管范围，实现政府部门对市场主体检查事项的全覆盖，确保抽查结果公示率100%。动态管理“一单、两库”，全县随机抽查事项清单每年至少调整一次。2019年底前，市场监管部门实现“双随机、一公开”监管全流程整合，市场监管领域主要部门“双随机、一公开”监管实现常态化 | 市场监督管理局 | 县政府相关部门 | 2019年12月底
28 | 加快社会信用体系建设。以政务、商务、社会、司法等领域诚信建设为重点，加快社会信用体系建设，建立信用制度体系和分类监管制度，健全信用标准规范。到2019年底，建立重点人群信用记录，信用信息归集共享机制顺畅运行，全县各级信用信息共享平台信息覆盖率达到100% | 行政审批局 人行滦南支行 | 县政府相关部门 | 2019年12月底
29 | 启动政务服务“一网通办”，完善政务服务网功能，加快推动政府部门业务信息系统接入本级或上级政务服务平台，实现网上政务服务“一次认证”办理 | 电子政务中心 行政审批局 | 县政府相关部门 | 2019年6月底
30 | 拓展网上办事广度和深度，除法律法规另有规定外，凡与群众生产生活密切相关的事项，全部实现网上申报、网上办理、网上反馈，做到“应上尽上、全程在线”。推动政务服务向“两微一端”等延伸拓展，为群众提供多样性、便利化服务 | 行政审批局 | 县政府相关部门 | 2019年6月底
31 | 完善县、镇综合性政务大厅集中服务模式，推动更多审批服务事项进驻大厅，继续实施一口受理、口口审批、部门协同机制，实现审批服务事项集中办理、集中监管，力争做到全城通办、就近能办、异地可办 | 行政审批局 机关事务管理局 | 县政府相关部门 各镇（街道办） | 2019年9月底
32 | 制定公布全县“马上办、网上办、就近办、一次办”审批服务事项目录，实现“最多跑一次、不见面审批” | 行政审批局 | 县政府相关部门 | 2019年6月底
33 | 打造“一站式”综合行政服务平台，通过“一表申请”将企业和个人基本信息材料一次收齐，减少重复填写和重复提交，实现“最多跑一次”。2019年底前，聚焦不动产交易登记、企业投资项目、住房公积金贷款等与企业生产经营、群众生产生活密切相关的重点领域和办理量大的高频事项，进一步优化系统、简化材料、精简环节，符合法定受理条件、申报材料齐全的情况下一次办结 | 县营商办 行政审批局 自然资源和规划局 住建局 住房公积金中心 | 县政府相关部门 | 2019年12月底
34 | 加强信息互联互通，将各部门分散、独立的信息系统整合为互联互通、业务协同、信息共享的“大系统”，加强平台建设和数据共享安全防线，确保政务网络和数据信息安全，保护好商业秘密和个人隐私 | 电子政务中心 行政审批局 网信办 | 县政府相关部门 | 2019年12月底
35 | 开展“减证便民”行动，全面清理 “奇葩”证明、循环证明、重复证明等，凡是没有法律法规依据的一律取消，能通过个人现有证照证明的一律取消，能采取申请人书面承诺方式解决的一律取消，能通过网络核验的一律取消，减少各种繁琐环节和手续。2019年6月底编制保留证明事项清单，逐项列明设定依据、开具单位、办理指南等并向社会公布，政府部门、公用事业单位和服务机构不得在清单之外索要证明，并对清单进行动态调整，达到取消条件的及时取消，减少保留证明事项数量 | 司法局 | 县政府相关部门 | 2019年6月底
36 | 排查化解项目建设中的矛盾纠纷，依法严厉打击借征地、拆迁、补偿向投资者索要钱物、强揽工程、强买强卖、阻挠项目进场建设等妨碍企业正常经营、侵害企业正当权益等行为，全力打击重点区域窃电违法行为，为项目建设营造良好环境 | 公安局 | 自然资源和规划局 住建局 供电公司 各镇（街道办） | 长期工作
37 | 推进综合执法改革，梳理行政处罚、行政强制、行政征收、行政检查等执法类职权事项，认真解决执法依据不一、处罚程序和标准不同、执法文书各异等问题，提升综合执法效能 | 司法局 | 县政府相关部门 | 2019年12月底
38 | 健全民营企业维权渠道，6月底前组建知识产权法律专家库，协调有关部门帮助民营企业解决法律诉求，综合运用调解、仲裁、诉讼等多种方式，建设多元商事纠纷解决机制 | 县委政法委 | 法院、检察院、司法局、工商联，各镇（街道办） | 2019年12月底
39 | 按照市级要求及指导意见，启动改革开发区行政管理制度。进一步将开发建设、经济社会管理等各项职能和审批权限下放到开发区，规范审批流程和环节。持续深化机构编制管理、人事和薪酬制度等重点改革 | 商务和投资促进局 | 县委编办、财政局、工信局（科技局） | 2019年12月底
40 | 开展多种形式的银企对接活动，建立常态化政银企保联动机制，引导银行机构向基层延伸服务网点，持续推进金融产品和服务创新，开展无形资产质押贷款业务，通过办理票据再贴现、发行小微企业金融债券、开展创业担保贷款等方式，切实解决中小企业“融资难”“融资贵”的问题 | 政府办 （金融管理局） | 县政府相关部门 | 2019年12月底
41 | 3月底前抓教育培训，强化服务意识，提升能力素质；6月底前抓改革创新，打造特色亮点，提高办事效率；9月底前抓督导落实，解决难点问题，推动任务落实；11月底抓考核问效，量化目标管理，浓厚争先氛围。2019年底前，群众和企业满意率明显提升 | 营商办 | 县政府相关部门 | 2019年12月底